## 项目甘特图
华溯管家 · 项目实施可编辑甘特图
负责人：任羲宸 ｜ 基线：2026-08-03 ｜ 当前评估完成：2026-08-25 ｜ 关键卡点：组织数据隔离、审批权限、三套外部系统联调
计划任务 |  | 35 |  | 关键路径任务 |  | 28 |  | 整体进度 |  | 16.69% |  | 计划完成 |  | 2026-08-25
黄色列可直接编辑；工期、状态和右侧甘特条自动计算。深蓝为已完成区间，浅蓝为剩余计划区间，灰色为周末。
WBS | 阶段 | 任务 | 交付物/完成标准 | 执行部门 | 业务统筹 | 技术执行人 | 开始日期 | 完成日期 | 工期 | 前置任务 | 完成进度 | 风险 | 关键路径 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02
[14 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三
0.1 | 项目管理 | 项目启动与当前代码基线确认 | 冻结已实现范围、目标库与交付边界 | 项目组 | 任羲宸 | 任羲宸 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 |  | 100% | 低 | 是 | 2026-08-03: 2
1.1 | 数据初始化 | 基础数据模板与口径冻结 | 商品、供应商、客户、期初库存模板 | 各业务部门 | 陈素梅 | 胡丹 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2 | 0.1 | 80% | 中 | 是 | 2026-08-03: 2; 2026-08-04: 2
1.2 | 数据初始化 | 业务基础数据清洗 | 完成重复、缺失、编码冲突处理 | 采购/行政/健服/财务/客服 | 陈素梅 | 胡丹 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 3 | 1.1 | 45% | 高 | 是 | 2026-08-04: 2; 2026-08-05: 1; 2026-08-06: 1
1.3 | 数据初始化 | 数据导入与总量核对 | 数据进入指定库并形成核对记录 | 技术部+业务部门 | 陈素梅 | 胡丹 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2 | 1.2 | 10% | 高 | 是 | bar: 2026-08-06 to 2026-08-07
2.1 | 权限与审批 | 组织、角色、审批责任矩阵冻结 | 组织×角色×菜单×审批节点矩阵 | 技术部+各部门负责人 | 徐贵艳 | 胡丹 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 3 | 0.1 | 35% | 高 | 是 | 2026-08-03: 2; 2026-08-04: 1; 2026-08-05: 1
2.2 | 权限与审批 | 全链级组织数据隔离模型 | 组织数据范围及跨组织授权规则 | 技术部 | 徐贵艳 | 胡丹 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 4 | 2.1 | 10% | 高 | 是 | bar: 2026-08-04 to 2026-08-07
2.3 | 权限与审批 | 业务 API 数据范围强制过滤 | 采购、生产、库存、销售、领用接口隔离 | 技术部 | 徐贵艳 | 胡丹 | 2026-08-06 | 2026-08-11 | 6 | 2.2 | 0% | 高 | 是 | bar: 2026-08-06 to 2026-08-11
2.4 | 权限与审批 | 审批节点与状态流转完善 | 申请审批、驳回、重提与留痕 | 技术部 | 徐贵艳 | 胡丹 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 6 | 2.1 | 0% | 高 | 是 | bar: 2026-08-07 to 2026-08-12
2.5 | 权限与审批 | 前端数据范围与权限管理界面 | 可见组织、操作权限与审批权限一致 | 技术部 | 徐贵艳 | 胡丹 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 4 | 2.3,2.4 | 0% | 中 | 是 | bar: 2026-08-10 to 2026-08-13
2.6 | 权限与审批 | 权限及越权回归测试 | 形成角色/组织越权测试报告 | 技术部 | 任羲宸 | 卢志悟 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2 | 2.5 | 0% | 高 | 是 | bar: 2026-08-13 to 2026-08-14
3.1 | 外部系统集成 | 接口清单与数据契约确认 | OA、华溯之家、十方清源字段及事件清单 | 技术部+外部系统方 | 徐贵艳 | 胡丹 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 3 | 0.1 | 20% | 高 | 是 | 2026-08-04: 2; 2026-08-05: 1; 2026-08-06: 1
3.2 | 外部系统集成 | 统一鉴权、日志与幂等框架 | 公共接口框架及联调日志 | 技术部 | 徐贵艳 | 胡丹 | 2026-08-05 | 2026-08-08 | 4 | 3.1 | 0% | 高 | 是 | bar: 2026-08-05 to 2026-08-08
3.3 | 外部系统集成 | OA 系统接口开发与联调 | 组织、人员、审批结果可同步 | 技术部+OA系统方 | 徐贵艳 | 胡丹 | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 5 | 3.1,3.2 | 0% | 高 | 是 | bar: 2026-08-07 to 2026-08-11
3.4 | 外部系统集成 | 华溯之家接口开发与联调 | 约定业务数据可稳定交换 | 技术部+华溯之家 | 徐贵艳 | 胡丹 | 2026-08-08 | 2026-08-12 | 5 | 3.1,3.2 | 0% | 高 | 是 | bar: 2026-08-08 to 2026-08-12
3.5 | 外部系统集成 | 十方清源接口开发与联调 | 约定业务数据可稳定交换 | 技术部+十方清源 | 徐贵艳 | 胡丹 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | 3.1,3.2 | 0% | 高 | 是 | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
3.6 | 外部系统集成 | 失败重试、对账与异常补偿 | 接口异常可追踪、可重试、可对账 | 技术部 | 徐贵艳 | 胡丹 | 2026-08-12 | 2026-08-15 | 4 | 3.3,3.4,3.5 | 0% | 高 | 是 | bar: 2026-08-12 to 2026-08-15
3.7 | 外部系统集成 | 三套外部系统联合验收 | 联调结果确认单 | 技术部+外部系统方 | 徐贵艳 | 胡丹 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2 | 3.6 | 0% | 高 | 是 | bar: 2026-08-15 to 2026-08-16
4.1 | 系统调优 | 四大核心业务链回归与收口 | 销售—生产—采购—库存闭环通过 | 技术部+业务部门 | 任羲宸 | 任羲宸、樊宗豪 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 | 0.1 | 60% | 中 | 否 | 2026-08-03: 2; 2026-08-04: 2; 2026-08-05: 2; 2026-08-06: 1; 2026-08-07: 1
4.2 | 系统调优 | 领用管理内部链路收口 | 申请、出库、退还链路通过 | 技术部+行政/健服 | 任羲宸 | 任羲宸、樊宗豪 | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 3 | 0.1 | 70% | 低 | 否 | 2026-08-05: 2; 2026-08-06: 2; 2026-08-07: 1
4.3 | 系统调优 | 工作台与报表真实数据适配 | 总览、消息、统计口径可用 | 技术部 | 任羲宸 | 任羲宸、樊宗豪 | 2026-08-06 | 2026-08-08 | 3 | 4.1 | 50% | 中 | 否 | 2026-08-06: 2; 2026-08-07: 2; 2026-08-08: 1
4.4 | 系统调优 | 菜单、表单、弹框与需求文档统一 | 界面及需求说明保持一致 | 技术部 | 任羲宸 | 任羲宸、樊宗豪 | 2026-08-03 | 2026-08-08 | 6 | 0.1 | 70% | 低 | 否 | 2026-08-03: 2; 2026-08-04: 2; 2026-08-05: 2; 2026-08-06: 2; 2026-08-07: 1; 2026-08-08: 1
4.5 | 系统调优 | P0/P1 问题集中关闭 | 阻断演示和上线的问题清零 | 技术部 | 任羲宸 | 任羲宸、樊宗豪 | 2026-08-08 | 2026-08-13 | 6 | 4.1,4.2,4.3,4.4 | 0% | 高 | 是 | bar: 2026-08-08 to 2026-08-13
5.1 | 系统测试 | 构建、类型检查与 API 冒烟 | 构建通过、关键接口可访问 | 技术部 | 任羲宸 | 卢志悟 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 3 | 4.1 | 0% | 中 | 否 | bar: 2026-08-10 to 2026-08-12
5.2 | 系统测试 | 三大业务场景回归测试 | 销售闭环、盘点、领用用例通过 | 技术部+业务部门 | 任羲宸 | 卢志悟 | 2026-08-12 | 2026-08-15 | 4 | 4.5,5.1 | 0% | 高 | 是 | bar: 2026-08-12 to 2026-08-15
5.3 | 系统测试 | 数据、权限与审批专项测试 | 数据准确且无越权 | 技术部 | 任羲宸 | 卢志悟 | 2026-08-14 | 2026-08-16 | 3 | 2.6,5.1 | 0% | 高 | 是 | bar: 2026-08-14 to 2026-08-16
5.4 | 系统测试 | 外部接口回归测试 | 三套外部系统交换稳定 | 技术部+外部系统方 | 任羲宸 | 卢志悟 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2 | 3.7 | 0% | 高 | 是 | bar: 2026-08-16 to 2026-08-17
5.5 | 系统测试 | 用户验收测试（UAT） | UAT问题清单与业务签字 | 各业务部门 | 任羲宸 | 卢志悟 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2 | 5.2,5.3,5.4 | 0% | 高 | 是 | bar: 2026-08-18 to 2026-08-19
6.1 | 系统部署 | Docker 与生产环境参数确认 | 生产部署包与启动说明 | 技术部 | 徐贵艳 | 周公策 | 2026-08-14 | 2026-08-16 | 3 | 5.1 | 90% | 低 | 否 | 2026-08-14: 2; 2026-08-15: 2; 2026-08-16: 2
6.2 | 系统部署 | 备份、恢复与回滚演练 | 可执行回滚方案 | 技术部 | 徐贵艳 | 周公策 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2 | 6.1 | 0% | 中 | 是 | bar: 2026-08-16 to 2026-08-17
6.3 | 系统部署 | 生产环境发布 | 系统正式发布 | 技术部 | 徐贵艳 | 周公策 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | 5.3,5.4,6.2 | 0% | 高 | 是 | bar: 2026-08-18
7.1 | 系统培训 | 培训材料与操作用例定版 | 操作手册、场景用例与常见问题 | 技术部+各业务部门 | 徐贵艳 | 任羲宸 | 2026-08-16 | 2026-08-18 | 3 | 5.2 | 0% | 低 | 否 | bar: 2026-08-16 to 2026-08-18
7.2 | 系统培训 | 线上及线下用户培训 | 关键用户完成培训 | 技术部+各业务部门 | 徐贵艳 | 任羲宸 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1 | 7.1 | 0% | 中 | 是 | bar: 2026-08-19
8.1 | 系统试运行 | 生产试运行与技术支持 | 真实业务连续运行 | 技术部+各业务部门 | 徐贵艳 | 任羲宸 | 2026-08-20 | 2026-08-23 | 4 | 6.3,7.2 | 0% | 高 | 是 | bar: 2026-08-20 to 2026-08-23
8.2 | 系统试运行 | 试运行问题关闭 | 试运行P0/P1问题清零 | 技术部 | 徐贵艳 | 任羲宸 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 5 | 8.1 | 0% | 高 | 是 | bar: 2026-08-20 to 2026-08-24
8.3 | 项目验收 | 项目交付验收 | 验收纪要及遗留事项清单 | 项目组 | 徐贵艳 | 任羲宸 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | 8.2 | 0% | 高 | 是 | bar: 2026-08-25

## 里程碑与风险
里程碑与风险清单
编号 | 里程碑 | 计划日期 | 对应WBS | 责任人 | 级别
M1 | 基础数据完成导入 | 2026-08-07 | 1.3 | 陈素梅 / 胡丹 | 高
M2 | 组织隔离及审批权限完成 | 2026-08-14 | 2.6 | 徐贵艳 / 胡丹 | 高
M3 | 外部系统联合验收 | 2026-08-16 | 3.7 | 徐贵艳 / 胡丹 | 高
M4 | 核心业务P0/P1关闭 | 2026-08-13 | 4.5 | 任羲宸 / 樊宗豪 | 高
M5 | 用户验收测试完成 | 2026-08-19 | 5.5 | 任羲宸 / 卢志悟 | 高
M6 | 生产环境正式发布 | 2026-08-18 | 6.3 | 徐贵艳 / 周公策 | 高
M7 | 用户培训完成 | 2026-08-19 | 7.2 | 徐贵艳 / 任羲宸 | 中
M8 | 项目验收 | 2026-08-25 | 8.3 | 徐贵艳 / 任羲宸 | 高
编号 | 风险主题 | 触发条件 | 影响 | 应对措施 | 责任人 | 控制日期 | 状态
R1 | 组织数据隔离 | 审批责任矩阵或数据边界迟迟未冻结 | 越权或跨组织数据泄露 | 先冻结组织×角色×数据范围矩阵，再开发API过滤；前端隐藏不代替后端校验 | 徐贵艳 / 胡丹 | 2026-08-05 | 开放
R2 | 外部系统接口 | 接口文档、测试账号或对方环境未按期提供 | OA/华溯之家/十方清源联调延期 | 建立接口清单、模拟服务和每日联调窗口，异常统一登记 | 徐贵艳 / 胡丹 | 2026-08-06 | 开放
R3 | 数据初始化 | 业务源数据编码重复、字段缺失或库存口径不一致 | 导入失败或期初数据不可信 | 分批清洗、导入前校验、导入后总量与抽样双核对 | 陈素梅 / 胡丹 | 2026-08-07 | 处理中
R4 | 核心业务回归 | 跨模块状态或单据关联存在遗漏 | 三大场景无法闭环 | 按销售闭环、盘点、领用三条验收用例逐节点验证 | 任羲宸 / 卢志悟 | 2026-08-15 | 开放
R5 | 生产部署 | 生产环境参数、备份或回滚未验证 | 发布后无法快速恢复 | 发布前完成镜像、数据库备份与回滚演练 | 徐贵艳 / 周公策 | 2026-08-17 | 开放
R6 | 人员投入 | 关键业务负责人或外部系统方无法按计划参与 | 需求确认与UAT排队 | 提前锁定每日确认窗口，逾期事项升级到项目负责人 | 徐贵艳 | 2026-08-05 | 开放

## 参数与说明
华溯管家 · 项目实施计划参数与使用说明
参数 | 可编辑值
计划基准日期 | 2026-08-03
项目负责人 | 任羲宸
指定业务数据库 | hspsi-dev-ai-02
时间轴显示天数 | 31
计划版本 | 2026-08-03 基线
编辑方法
1 | 在“项目甘特图”中修改开始日期、完成日期和完成进度，右侧甘特条会自动变化。
2 | 黄色输入列为可编辑字段；状态、工期和甘特条均由公式计算。
3 | 完成进度填写0%—100%；关键路径用于识别会直接影响上线日期的任务。
4 | 如需整体平移计划，只需修改各任务起止日期；时间轴基准日期可在本页B4修改。
5 | 当前重新评估后的计划完成日期为2026-08-25，主要卡点是组织数据隔离与外部系统联调。
6 | 本计划以当前代码实现为基线：核心业务链以回归收口为主，不把既有功能按从零开发估时。
颜色图例
深蓝 | 已完成区间
浅蓝 | 计划执行区间
橙色 | 中风险
红色 | 高风险/关键阻断
浅灰 | 周末